## Table 1
Risk Yönetim Planı Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
Risk Belirleme |  |  |  | Risk Değerlendirme | [6 empty] | Risk Önleme/Azaltma İşlemi Alma |  |  |  |  | Risk Zarar Hafifletme İşlemi Alma
No | Risk Tanımı | Risk Sınıfı | Risk Belirleme Tarihi | Etki [Düşük- Orta-Yüksek] | Karşılaşma Olasılığı [Düşük-Orta- Yüksek] | Risk Değeri [Düşük-Orta- Yüksek] | Risk Önceliği | Risk Son Güncelleme Tarihi | Durum (Açık- Kapalı- Gerçekleşti] | Risk Stratejisi | Risk Önleme/Azaltma İşlemi | İşlem Sorumlusu | Planlanan Tarih | Gerçekleşen Tarih | Risk Zarar Hafifletme İşlemi Gerekiyor Mu? | Risk Zarar Hafifletme İşlemi | İşlem Sorumlusu | Planlanan Tarih | Gerçekleşen Tarih
1 | Toprak Verimsizliği Toprak durumuna uygun karar alamayarak verimsizliğe neden olabilir. | A.1.a | 2024-03-06 | Orta | Orta | Orta |  |  | Kapalı | İzleme
2 | Su Yetersizliği Suyun yetersiz olması sistemin çalışmasında aksaklıklara neden olabilir. | A.2.b | 2024-04-17 | Orta | Orta | Yüksek | + | 2024-11-15 | Gerçekleşti | Kontrol | Sensörler aracılığıyla toprak nem seviyelerini izleyebiliriz bu sayede suyun israf edilmesi en aza indirgeyebiliriz. | Songül Kurgan | 2024-04-17 | 2024-04-25 | Hayır | Su tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanımı ile risk zararı hafifletilebilir. | Songül Kurgan | 18.04.2024 | 21.04.2024
3 | İklim Koşulları Öngörülemeyen sebepler nedeniyle Akıllı Tarım Yönetim Sisteminin çalışmasını etkileyebilir. | A.5.d | 2024-05-08 | Orta | Yüksek | Yüksek |  | 2024-05-12 | Kapalı | Kontrol
4 | Doğal Afetler Tarım altyapısında zararlara neden olabilir bu nedenle sistemin çalışmasını etkileyebilir. | B.1.b | 2024-06-19 | Orta | Düşük | Orta |  |  | Kapalı | Kontrol
5 | Elektrik Altyapısı Yetersizliği Güç kaynağında oluşan yetersizlikler sensörlerin çalışmasını etkileyebilir. | C.1.c | 2024-09-09 | Yüksek | Yüksek | Yüksek | + | 2024-09-14 | Gerçekleşti | Kontrol | Yedek güç kaynakları kullanarak, elektrik kesintileri durumunda sensörlerin çalışmasını sağlayabiliriz. | Seda Betül Gül | 2024-09-09 | 2024-09-13 | Evet | Sensörlerin enerji tüketimini azaltmak için akıllı güç yönetimi yaklaşımları kullanılabilir. | Seda Betül Gül | 10.09.2024 | 12.09.2024
6 | Hesaplama Hatası Yanlış hesaplar yanlış kararlara neden olabilir. | A.1.c | 2024-09-15 | Yüksek | Yüksek | Orta | + | 2024-09-20 | Açık | İzleme | Hesaplama hatalarını tespit etmek için test algoritmaları kullanılabilir. | Adile Güngör | 2024-09-15 | 2024-10-01 | Evet
7 | Sensör Arızaları Yanıltıcı verilere neden olabilir. | A.2.a | 2024-10-11 | Yüksek | Yüksek | Yüksek | + | 2024-10-14 | Gerçekleşti | Kontrol | Farklı sensörlerden gelen verilerin karşılaştırması, doğruluk seviyesini artırabilir. | Rawan AboAlqaraya | 2024-10-11 | 2024-10-18 | Evet | Farklı tipte sensörlerin kullanılması hataların daha kolay farkedilmesini sağlayabilir. | Rawan AboAlqaraya | 12.10.2024 | 16.10.2024
8 | Biyoçeşitlilik Kaybı Çok sınırlı ürün üretimi nedeniyle sistemin tek tip çalışmasına sebep olabilir. | A.1.f | 2024-10-21 | Düşük | Düşük | Orta |  |  | Kapalı | İzleme
9 | Beklenmedik Masraflar Beklenmedik masraflar bütçe tahminlerini aşabilir. | A.1.b | 2024-11-18 | Orta | Yüksek | Orta |  |  | Kapalı | Kontrol
10 | Verimlilik Artışı Garantisi Olmaması Çiftçilerin yatırım getirisi konusunda belirsizlik yaşamasına neden olabilir. | B.5.c | 2024-11-11 | Düşük | Düşük | Orta |  |  | Kapalı | Kontrol
11 | Piyasa Değişikliklerine Uyum Sağlayamama Tarımsal üretimde verimlilik azalmasına neden olabilir. | A.1.g | 2024-12-13 | Yüksek | Orta | Orta |  |  | Kapalı | Kontrol
12 | Sosyal Kabul Görmeme Çiftçilerin veya tarım işletmelerinin akıllı tarım teknolojilerini kullanma isteklerini azaltabilir. | A.3.a | 2024-12-23 | Orta | Düşük | Orta |  |  | Kapalı | Kontrol
13 | Veri Gizliliğinin Sağlanmaması Yetkisiz erişimlere veya siber saldırılara neden olabilir. | C.1.d | 2025-01-13 | Yüksek | Orta | Yüksek | + | 2025-01-20 | Kapalı | Kontrol | Sistemlerin sürekli olarak izlenmesi ve tehdit analizi yapılması riski azaltmaya yardımcı olabilir. | Fırat Arıkkan | 2025-01-13 | 2025-01-20 | Evet | Güçlü kimlik doğrulama algoritmaları ekleyerek risk hafifletme işlemi uygulayabiliriz. | Fırat Arıkkan | 14.01.2025 | 19.01.2025